| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. EĞİTİM FAALİYETLERİ** | 1.1 | **DEZAVANTAJLI MAHALLELERDEKİ OKULLARIN ÖĞRENCİ VE VELİLERİNE, EBEVEYN-ÇOCUK İLETİŞİMİ VE GELİŞİM DÖNEMİ DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ KONUSUNDA SEMİNER VERİLMESİ** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen dezavantajlı mahallelerdeki 30 okulun; okul rehberlik servisinin uygun gördüğü toplam 500 öğrenci ve velisine kendi okullarında Tarsus Üniversitesi tarafından belirlenecek uzman personellerce eğitim verilecektir.(***Eğitimden 1 ay sonra rastgele örneklem yöntemi ile katılımcılarla yüz yüze mülakat yapılarak eğitimin etkinliği ölçülecektir.)*** | * Tarsus Üniversitesi | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 01.03.2023  31.12.2023 | 500 |  |  |
| 1.2 | **DEZAVANTAJLI MAHALLELERDEKİ, HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNE SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI VE BİLİNÇLİ TÜKETİM EĞİTİMİ VERİLMESİ** | Dezavantajlı mahallelerdeki annelere, **SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI VE BİLİNÇLİ TÜKETİM** eğitimi verilerek daha bilinçli bir tüketimin sağlanması yönünde bir faaliyette bulunulması amaçlanmaktadır***.(Eğitim sonunda Eğitim Memnuniyet Anketi yapılacaktır.)*** | * Tarsus Üniversitesi | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü   (Halk Eğitim Merkezi) | 01.03.2023  31.12.2023 | 300 |  |  |
| 1.3 | **TEKNOLOJİ ve EKRAN BAĞIMLILIĞI** - **DEĞERLER EĞİTİMİ** | Yaz Kuran Kursu öğrencilerine Müftülüğün yapacağı plan doğrultusunda İlçe Sosyal Hizmetlerden görevlendirilecek bir psikolog veya Psikolojik Danışman tarafından “Teknoloji ve Ekran Bağımlılığı” ; Müftülük Personeli tarafından ise “Değerler Eğitimi ” konusunda eğitim verilecektir***. (Eğitim öncesinde ve eğitim tamamlandıktan 1 ay sonra (%5) ile ön test ve son test çalışması yapılacaktır. Veli görüşmeleri aracılığıyla günlük ekran kullanımında değişiklik durumu tespit edilecektir.)*** | * İlçe Müftülüğü (Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Kur’an Kursu Öğreticileri) | * İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | 01.07.2023  01.09.2023 | 1000 |  |  |

\* Fahrettin Paşa Mahallesi, Şahin Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Girne Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Yeşilevler Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Tozkoparan Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, Şehitishak Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Kırklarsırtı Mahallesi, Ergenekon Mahallesi, Reşadiye Mahallesi, Şehitkerim Mahallesi,Yeşil Mahalle, Yenice Mahallesi (20 mahalle) proje kapsamındaki mahallelerdir.

\*\* Ali Mistilli İlkokulu, Yunus Emre İlkokulu, Ali Oksal İlkokulu, Tarsus İlkokulu, 100. Yıl Ortaokulu, Çağlayan Şehit İsmail Dinç Ortaokulu, Mehmet Ramiz Asutay Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Ayşe Mirici İlkokulu, Ayşe Mirici Ortaokulu, Şehit Sabri Acem Ortaokulu, Fahrettin Paşa Ortaokulu, Emine Boro Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet İlk/Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlk/Ortaokulu, Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kasım Ekenler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Cengiz Topel Anadolu Lisesi, Ömer Ümmü Gülsüm Cırık Mesleki Teknik Anadolu Lisesi,Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi, Lütfiye Benli Ortaokulu, Yenice Buminhan Temizkan İlkokulu, Yenice Buminhan Temizkan Ortaokulu, Yenice Atatürk İlk/Ortaokulu, Yenice Atatürk Anaokulu, Yenice Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, Şehit Hüseyin Aytürk ÇPAL, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Okulu,15 Temmuz Özel Eğitim Okulu (30 Okul) proje kapsamındaki okullardır.

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. EĞİTİM FAALİYETLERİ** | 1.4 | **KADINLARA YÖNELİK AİLENİN KORUNMASI VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KONUSUNDA EĞİTİMLERİN VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARININ YAPILMASI** | Kuran Kursu Öğreticileri tarafından belirlenen kadınlara, Müftülük Aile ve Dinî rehberlik Bürosu’nda görevli personel tarafından Cami, Kuran Kursu vb. mekânlarda Temel Aile Bilinci Eğitimleri verilecektir. (***Eğitim bittikten sonra telefonla katılımcılara mini bir memnuniyet anketi uygulanacaktır.)*** | * İlçe Müftülüğü (Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Kur’an Kursu Öğreticileri) | * Tarsus Üniversitesi, * Sosyal Hizmetler * Muhtarlar | 01.03.2023  31.12.2023 | 300 |  |  |
| 1.5 | **ERKEKLERE YÖNELİK AİLENİN KORUNMASI VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KONUSUNDA EĞİTİMLERİN VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARININ YAPILMASI** | Tarsus Müftülüğünde görevli Vaiz, Din Hizmetleri Uzmanı, Gençlik Koordinatörü, İmam Hatip unvanındaki personel tarafından cami, taziye evi, kıraathane vb. mekânlarda mahalle halkına yönelik ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirici ve çocuklara karşı sorumluluk bilinci eğitimleri vererek aile huzurunun sağlanmasına katkı sağlanacaktır. (***Eğitim bittikten sonra telefonla katılımcılara mini bir memnuniyet anketi uygulanacaktır)*** | * İlçe Müftülüğü (Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Kur’an Kursu Öğreticileri) | * Tarsus Üniversitesi, * Sosyal Hizmetler * Muhtarlar | 01.03.2023  31.12.2023 | 3000 |  |  |
| 1.6 | **OKUMA SALONU PROJESİ** | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dezavantajlı olarak belirlenen 2 mahallede (Yunus Emre ve Kavaklı Mahallesi) okuma salonu açılmış olup faaliyeti devam etmektedir. Halk Eğitim Merkezi'nden talep edilen usta öğreticiler ile birlikte yürütülen projenin amacı evde çalışma ortamı olmayan öğrencilere destek olmak, onların rahat çalışabileceği bir mekan yaratmak ve öğrencilerimizin başarı düzeyini arttırmaktır. | ✔Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı | ✔  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi) | 01.03.2023 31.12.2023 | 360 |  |  |
| **1. EĞİTİM FAALİYETLERİ** | 1.7 | **KADINLAR BULUŞUYOR**  **HAKLARINI KONUŞUYOR** | Yenice mahallesinde ikamet eden kadın vatandaşlarımıza İlçe Jandarma Kadın Astsubayların ve, Tarsus Kadın Kolları Temsilcisi katılımıyla “6284 sayılı Kanun ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi, Çocuk Hakları ve Toplumsal Eşitlik” konularında eğitim verilecektir. Var olan ya da olması muhtemel sorunlara çözüm aranacaktır.  (***Eğitim tamamlandıktan sonra örneklem grubu (%5) ile anket çalışması yapılacaktır. Anket; toplantılara katılan vatandaşlar ile yü zyüze görüşmeler aracılığıyla yapılacaktır.)*** | * İlçe jandarma Komutanlığı | * Tarsus Kadın Kolları Temsilcisi * Yenice mh. Muhtarları | 01.03.2023  31.12.2023 | 300 |  |  |
| 1.8 | **SINAV KAYGISIYLA BAŞA ÇIKIYORUM** | Dezavantajlı okul listesinde yer alan 2 Ortaöğretim Okulu Öğrencilerine Sosyal Hizmet alanında Öğr. Gör. Oğuzhan Çavuşoğlu tarafından Sınav Kaygısı ile başa çıkma yöntemleri eğitimi verilecektir. Eğitimden önce kaygı düzeyini belirlemek için kaygı ölçeği uygulanacaktır. | * Çağ Üniversitesi | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 400 |  |  |
| 1.9 | **SİBER ZORBALIK VE TEKNOLOJİNİN YANLIŞ KULLANIMI PANELİ DÜZENLENMESİ** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen 30 okulla gerçekleştirilecek olan projede toplamda 1000 öğrenci ve veliye yönelik olarak İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tarsus Üniversitesi tarafından paneller düzenlenecektir. | * İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | * Tarsus Üniversitesi * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 01.03.2023  31.12.2023 | 1000 |  |  |
| **1. EĞİTİM FAALİYETLERİ** | 1.10 | **GÖNÜLLÜ OLUYORUM** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 30 okulda ayda 4 okul Yeşilay, Kızılay, AFAD vb gibi sivil toplum kuruluşları tarafından ziyaret edilmesi sağlanarak öğrencilere gönüllülük eğitimleri verilecektir.. Böylece öğrencilerde yardımlaşma, dayanışma ve faydalı olma bilinci oluşturulacaktır. | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * Afad * Yeşilay * Kızılay | 01.03.2023 31.12.2023 | 1200 |  |  |
| 1.11 | **YAZARLIK ATÖLYESİ** | İlçemizde görev yapan öğretmen yazarlar her ay belirlenecek 1 okulda öğrencilerle bir araya gelerek onlarla atölye çalışması yapacaklar. | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 200 |  |  |
| 1.12 | **BİLİNÇLİ YOLCU BİLİNÇLİ YAYA** | Proje kapsamındaki okullarda Jandarma tarafından yapılacak plan doğrultusunda her ay tespit edilen 1 okuldan seçilen 28 dezavantajlı öğrencilere Jandarma Trafik Timlerimiz tarafından Trafik kuralları ile ilgili bilgi ve eğitim vermek.  (***Eğitim tamamlandıktan sonra örneklem grubu (%5) ile anket çalışması yapılacaktır. Anket; toplantılara katılan Öğrenciler ile yüz yüze görüşmeler aracılığıyla yapılacaktır.)*** | * İlçe jandarma Komutanlığı | * Tarsus Gençlik Kampı * İlçe Gençlik ve Spor   Müdürlüğü   * İlçe Milli Eğitim   Müdürlüğü | 01.03.2023  31.12.2023 | 300 |  |  |
| 1.13 | **AİLE DESTEK MERKEZİ** | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma Vakfı 'nın denetiminde Dezavantajlı olarak belirlenen Kavaklı Mahallesi'nde 1 tane Aile Destek Merkezi açılmış olup faaliyetine devam etmektedir. 2023 yılı için yayınlanan genelgeye istinaden ADEM Projesi ulusallaşmış olup, 3 aylık periyotlar halinde kurslar açılacak olup kurs öğrencileri İŞKUR tarafından yönlendirilip, aylık olarak SYDV tarafından teşvik ödemesi yapılacaktır. Bu merkezlerde kadınlara yönelik mesleki gelişim ve beceri kursları açılmıştır ve düzenli olarak sosyal kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Kadın kursiyerlerin çocukları için de Halk Eğitim Merkezi tarafından usta öğretici belirtilerek anasınıfı kursumuz açılmış olup faaliyetlerine devam etmektedir. | ✔ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı | ✔ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi) ✔İŞKUR | 01.03.2023 31.12.2023 | 500 |  |  |
| **1. EĞİTİM FAALİYETLERİ** | 1.14 | **TRAFİKTE EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR PROJESİ** | İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından projede belirlenecek ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilere Trafik Büro Amirliği personeli ile birlikte temel trafik eğitimi verilecektir. Mayıs ayında Trafik Haftasında Pakize Bayraktar İlkokuluna trafik parkı yapılacaktır. Faaliyet sonunda öğrencilerle anket çalışması yapılacaktır. | * İlçe Emniyet Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri * Büyükşehir Belediyesi * Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası * Tarsus Ticaret Borsası | 01.03.2023  31.12.2023 | 500 |  |  |
| 1.15 | **PENCEREM KAPIM GÜVENLİ YAPIM** | Toplum Destekli Polisler tarafından projede belirlenecek mahallelerde ev ve işyerleri ziyaret edilerek ikametten ve işyerinden hırsızlık konuları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Apartman kapılarına acil durum numaralarının da olduğu bilgilendirici sticker yapıştırılacaktır. | * İlçe Emniyet Müdürlüğü | * Mahalle Muhtarları * Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası * Tarsus Ticaret Borsası * Büyükşehir Belediyesi * Tarsus Belediyesi * STK’lar | 01.03.2023  31.12.2023 | 300 |  |  |
| 1.16 | **‘EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE’ UYGULAMASININ YAYGINLAŞTIRILMASI** | İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçemiz Ortaöğretim Kurumları, Kuran Kursu ve Halk Eğitim Merkezlerinde anne ve anne adaylarına bağımlılıktan korunma, narkotik büro çalışmaları, çocuklara karşı sorumluluk bilinci, çocukların davranış değişikliklerinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında eğitim verilecektir. Eğitim sonunda ‘Eğitim Memnuniyeti Anketi’ yapılacaktır. | * İlçe Emniyet Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Halk Eğitim Merkezi * Kuran Kursları | 01.03.2023  01.12.2023 | 500 |  |  |
| 1.17 | **ESNAF ZİYARETLERİ** | İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından projede belirlenen mahallelerde esnaf ziyareti yapılarak genel güvenlik konularında bilgilendirme yapılacaktır. | * İlçe Emniyet Müdürlüğü | * Mahalle Muhtarları | 01.03.2023  31.12.2023 | 3.000 |  |  |
| **1. EĞİTİM FAALİYETLERİ** | 1.18 | **EĞİTMENLER İÇİN TEMEL MINDFULNESS EĞİTİMİ** | Projede yer alan okulların öğretmenlerine Çağ Üniversitesinde Mındfulness hakkında sertifikalı eğitim verilecektir. | * Çağ Üniversitesi | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 20 |  |  |
| 1.19 | **GENÇLER İÇİN FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ** | Dezavantajlı olarak belirlenen 2 Ortaöğretim Okulu Öğrencilerine Bankacılık ve Finans alanından Öğr. Gör. Dilara Demirez tarafından verilecektir. Eğitim öncesinde finansal okuryazarlık düzeyini belirlemek için ön test uygulanacaktır. Aynı test eğitim sonrasında da uygulanarak sonuçları proje paydaşları ile paylaşılacaktır. | Çağ Üniversitesi | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 400 |  |  |
| 1.20 | **GENÇLERE DRAMA İLE İLKYARDIM EĞİTİMİ** | Projede yer alan Umut Sami Şensoy lisesinden belirlenecek 20 öğrenciye sertifikalı ilkyardım eğitimi Çocuk Gelişim alanından Öğr. Gör. Rana Rudvan ve İlk yardım ve acil hizmetleri alanından Öğr. Gör. Ayşe Tazegül tarafından verilecektir. | Çağ Üniversitesi | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 20 |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.1 | **TOPLUM DESTEKLİ POLİS BİRİMİNDEKİ PERSONELİN ÇOCUKLARLA/ ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELMESİ** | Toplum Destek biriminde çalışan Polisler belirlenen 10 okulda Tarsus Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanacak program doğrultusunda (ayda bir) öğrencilerle buluşacaktır. | * İlçe Emniyet Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri   Büyükşehir Belediyesi | 01.03.2023  31.12.2023 | 2.000 |  |  |
| 2.2 | **OKULLARIMIZ GEZİYOR, TARSUS’U TANIYOR** | Dezavantajlı olarak belirlenen 30 okuldan 30’ar öğrenciye İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtma amaçlı gezi düzenlenecektir. | * Tarsus Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023  31.12.2023 | 500 |  |  |
| 2.3 | **GENÇLİK KAMPLARINA ÖĞRENCİ GÖTÜRÜLMESİ** | Dezavantajlı olarak belirlenen 27 okuldan Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek 270 öğrenciyle Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında) atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. (Değerler eğitimi, zeka oyunları ve kişisel gelişim atölyeleri) | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü * Tarsus Gençlik Merkezi | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023  31.12.2023 | 270 |  |  |
| 2.4 | **KİTAP OKUMA HALKALARI DÜZENLENMESİ** | İlçemiz 27 okulundan, her okuldan 20 öğrenci ile kitap okuma halkaları düzenlenecektir. (540 adet kitap armağan edilecektir.) | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023  31.12.2023 | 300 |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.5 | **ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, İDARECİ VE OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARININ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARETLERİ** | Proje kapsamındaki okullardan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak plan doğrultusunda her ay bir okuldan seçilen 10 öğrenci, öğretmen, idareci ve aile birliği başkanı ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edecektir. | * İlçe Emniyet Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri, | 01.03.2023  31.12.2023 | 150 |  |  |
| 2.6 | **ÖZELLİĞİNİZİN FARKINDAYIZ PROJESİ** | Toplum Destekli Polisler tarafından projede belirlenecek ortaokullardan 10 öğrenci alınarak Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu ve 15 Temmuz Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel gereksinimli çocuklarla ayda bir buluşturulması, öğrencilerle sanatsal ve sportif faaliyetler yapılacaktır. Faaliyet sonunda katılan 10 Öğrenciyle anket çalışması yapılacaktır. | * İlçe Emniyet Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri * Büyükşehir Belediyesi * Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası * Tarsus Ticaret Borsası * STK’lar | 01.03.2023  31.12.2023 | 250 |  |  |
| 2.7 | **KÜTÜPHANENİN TANITILMASI** | Kütüphane Müdürlüğü tarafından hazırlanacak plan doğrultusunda Projede yer alan Yenice Mahallesindeki okullar Kütüphane Müdürü tarafından ziyaret edilecek, öğrencilere kütüphaneden nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacak ve çocuklar kütüphaneye üye yapılarak kitap dağıtımı yapılacaktır. | * Kütüphane Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.02.2022  30.12.2022 | 1000 | 1005 | %101 |
| 2.8 | **ÖĞRETMEN YAZARLAR İLE**  **KÜTÜPHANEDE SÖYLEŞİ** | Okullarda bulunan öğretmen yazarlar ile her ay kütüphanede öğretmen ve öğrencilerle söyleşi gerçekleştirilip, öğrencilerin kütüphaneyi ziyaret etmeleri kitap okuma alışkanlığı kazanmaları amaçlanmıştır. | * Kütüphane Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023  31.12.2023 | 200 |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.9 | **PROJEDE YER ALAN ORTAÖĞRETİM OKULLARI 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARSUS ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETMELERİ** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan Ortaöğretim 11. sınıf öğrencileri, belirli periyotlarda Tarsus Üniversitesi tarafından yapılacak plan ve program doğrultusunda Üniversite yerleşkesinde zaman geçirecek, derslere girecek ve üniversite atmosferini yaşayacaktır*.(****Kampüs ziyareti sonrasında katılımcılara anket çalışması yapılacaktır.)*** | * Tarsus Üniversitesi | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023  31.12.2023 | 300 |  |  |
| 2.10 | **GEZİ VE PİKNİK ETKİNLİĞİ** | Dezavantajlı mahallelerde açılan Kuran Kurslarına katılan kadınlar için kurs sonunda dini merkezlere (Ulu Cami, Hz. Danyal Türbesi, Eshab-ı Kehf vb.) İlçe Müftülüğü tarafından gezi ve piknik düzenlenecektir.*(****Etkinlik sonunda katılımcılara memnuniyet değerlendirme anketi yapılacaktır.)*** | * Tarsus İlçe Müftülüğü (Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Gençlik Koordinatörü) | * Kuran Kursları | 01.06.2023  01.07.2023 | 200 |  |  |
| 2.11 | **ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, İDARECİ VE OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARININ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINI ZİYARETLERİ.** | Proje kapsamındaki okullardan Jandarma tarafından yapılacak plan doğrultusunda her ay bir okuldan seçilen 10 öğrenci, öğretmen, idareci ve aile birliği başkanı ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret edecektir.*(****Faaliyet sonrası örneklem grubu (%5) ile anket çalışması yapılacaktır. Anket; toplantılara katılan vatandaşlar ile yüz yüze görüşmeler aracılığıyla yapılacaktır.)*** | * İlçe Jandarma Komutanlığı | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023  31.12.2023 | 300 |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.12 | **HAYVAN PARKI GEZİSİ** | İlçe Milli Eğitim tarafından belirlenen Dezavantajlı okullarda ki öğrencilerimizden tespit edilen 20 öğrenci ile Tarsus Hayvan Parkı ziyaret edilerek çocuklarda doğa ve hayvan sevgisi bilinci oluşturulmaya çalışılacaktır.  (***Faaliyet sonrası örneklem grubu (%5) ile anket çalışması yapılacaktır. Anket toplantılara katılan vatandaşlar ile yüzyüze görüşmeler aracılığıyla yapılacaktır.)*** | * İlçe Jandarma Komutanlığı | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri, | 01.03.2023  31.12.2023 | 500 |  |  |
| 2.13 | **4-6 YAŞ KURAN KURSLARINA GEZİ ETKİNLİĞİ** | Tarsus İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerine velileri ile beraber Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Merkezi’ndeki etkinliklere katılımı sağlanacak ve Hayvanat Bahçe’sine gezi düzenlenecektir. Etkinliğe katılacak öğrencilere, bağlı bulunduğu kursun görevlisi ve müftülüğümüze bağlı yetkin personel eşlik edecektir. | * İlçe Müftülüğü | * Kuran Kursu | 01.03.2023  31.12.2023 | 200 |  |  |
| 2.14 | **GELECEĞİNE**  **SAHİP ÇIK PROJESİ**  **1** | İlçe Jandarma Komutanlığınca Yenice Buminhan Temizkan İlkokulundan belirlenecek 20 öğrenci ve ailesi ile sosyo-kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenecektir. Sinema, tiyatro, müze gezisi gibi sosyal faaliyetler ile öğrencilerin ilgi ve alışkanlıklarını olumlu yönde etkilemek, spor, doğa ve hayvan sevgisi aşılamak, kolluğun sıcak ve samimi yüzünü göstermek amaçlanmaktadır. *(****Faaliyet sonrası örneklem grubu (%5) ile yüzyüze görüşmeler ve anket uygulanacaktır.)*** | * İlçe jandarma Komutanlığı | * Yenice Buminhan Temizkan İlkokulu Müdürlüğü * Ticaret ve Sanayi Odası * Tarsus Ticaret Borsası * STK’ler | 01.03.2023  31.12.2023 | 200 |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.15 | **KÜTÜPHANEDE EĞLENİYORUM** | Kütüphane Müdürlüğü tarafından belirlenen plan doğrultusunda öğrencilerin kütüphaneyi ziyaret ederek kütüphanede bulunan eğitici ve öğretici oyun materyallerimizle (jenga, mangala, jungle, konuşan kitabım,Etkinlik kitabım, tangram, renkli küpler vb.) eğlenceli zaman geçirmesi sağlanacaktır. Bu etkinlik ile çocukların dikkat ve zeka gelişimi, görsel algıyı geliştirme, odaklanma ve dikkat dağınıklığını engelleme, akıl yürütme, karar verme ve psikolojik olarak rahatlamalarını sağlayarak kütüphanede sosyal zaman geçirmeleri amaçlanmıştır. | * Kütüphane Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023  31.12.2023 | 200 |  |  |
| 2.16 | **MÜZEDE ATÖLYE ETKİNLİKLERİ** | Müze müdürlüğü tarafından belirlenecek projede yer alan 15 okuldan 10 ar öğrenci toplamda 150 öğrenci ile Müze Müdürlüğümüzün içerisinde yer alan “Atölye Etkinliği” çalışma odasında sergide yer alan tarihi eserlerin resimlerinin yapılması ve oyun hamuru ile yeni eserler ortaya çıkması vb. Atölye Etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin merak, araştırma, keşfetme ve öğrenme tutkularının motive edilmesi ve akran gruplarıyla birlikte çalışma davranışlarının pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. | * Müze   Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 150 |  |  |
| 2.17 | **OKUL- AİLE EL ELE PROJESİ**  **1** **İLÇE PROTOKOLÜ, KURUM AMİRLERİNİN VE BAŞARILI MESLEK MENSUPLARININ ÖĞRENCİ VE VELİLERLE BULUŞMALARI** | Hazırlanacak olan plan doğrultusunda bütün **İlçe Protokolü, Kurum Amirlerinin ve Başarılı Meslek Mensuplarının** (Kaymakam, Garnizon Komutanı, Rektör, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Daire Amirleri, tanınmış bir Çiftçi, Avukat, Savcı, Mühendis vs.) her ay bir okulda veli, öğretmen ve öğrencilerle konferans salonlarında pandemi koşullarına göre açık alanda olabilir (konferans salonu yoksa sınıfta ) bir araya gelerek sohbet edeceklerdir***.(Her etkinlik sonrasında 5 öğrenciden görüşlerini yazılı olarak bildirmesi istenecek)*** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * Sorumlu Okul Müdürlükleri * Kurum Amirleri * Meslek Mensupları | 01.02.2022  01.12.2022 | 6000 | 11318 | % 1 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.18 | **MÜZİK DİNLETİSİ ETKİNLİĞİ**  **”ŞARKINI SÖYLE”** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullar içerisinden müziğe ilgisi olan, şarkı söyleyen ve müzik enstrümanlarından (Gitar, Saz, Yan Flüt, Keman vb) herhangi birini kullanan öğrencilerden müzemizin tarihi mekanlarında müzik ziyafeti verilecektir. | * Müze   Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri * Büyükşehir Belediyesi | 01.03.2023 31.12.2023 | 80 |  |  |
| 2.19 | **OKUL- AİLE EL ELE PROJESİ**  2  **(ÇOCUKLAR DIŞARDA FAALİYETİ)** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 30 okulda öğretmen – velinin birlik ve beraberliğini sağlamak adına bahçe oyunları faaliyetleri (çelik-çomak, halat çekme, ip atlama, sek sek vb.) düzenlenecektir ***.(Her etkinlik sonrasında her okul en az 10 öğrenciden görüş ve düşüncelerini yazılı olarak bildirmesini isteyece****k)* | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.01.2023 | 1500 |  |  |
| 2.20 | **GELECEĞİNE**  **SAHİP ÇIK PROJESİ**  **2** | İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan proje çerçevesinde Ali Oksal İlkokulu tarafından tespit edilecek 15 dezavantajlı öğrenci ve ailesi için sosyo-kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenecektir. | * İlçe Emniyet Müdürlüğü | * Ali Oksal İlkokulu Müdürlüğü * Ticaret ve Sanayi Odası * Tarsus Ticaret Borsası * STK’ler | 01.02.2022 31.12.2022 | 50 | 187 | %374 |
|  | 2.21 | **TARSUS OSB-MERSİN TEKNOPARK ZİYARETLERİ** | Her hafta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek 2 okul Tarsus OSB'de farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek işleyiş ve üretim süreçleri hakkında bilgi edineceklerdir. Ayrıca Mersin TEKNOPARK ziyaret edilercek üniversite, sanayi ve diğer kuruluşlarca yürütülmekte olan araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını yakından görme fırsatı bulacaklardır. | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * Tarsus OSB Müdürlüğü Mersin TEKNOPARK Müdürlüğü | 01.03.2023 31.12.2023 |  |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.22 | **İFTAR BULUŞMALARI** | Müftülük tarafından ramazan ayında belirlenen mahallelerde yaşayan kadın-erkek, genç-yaşlı, zengin-fakir, okumuş-okumamış toplumun her kesiminden insanlarla birlikte iftar programı düzenlenecektir*.(****Faaliyet sonunda muhtarlar ve cami görevlilerinden memnuniyet değerlendirme bilgisi alınacaktır.)*** | * Tarsus İlçe Müftülüğü (Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım Gençlik Koordinatörü) | * Mahalle Muhtarları * Kanaat Önderleri * Hayırseverler | 23.03.2023  20.04.2023 | 1000 |  |  |
| 2.23 | **CAMİ ÇOCUK CAMİ GENÇ BULUŞMASI** | Müftülüğün belirlediği mahallelerde cami çocuk cami genç buluşmaları adı altında her ay en az bir defa çocuk ve gençlerle (10 kişi) bir araya gelinerek kahvaltı etkinlikleri düzenlenecektir*.(****Etkinlik bittikten sonra gençler ve velileri telefonla aranarak mini bir memnuniyet değerlendirme anketi uygulanacaktır.)*** | * İlçe Müftülüğü (Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım Gençlik Koordinatörü) | * Mahalle Muhtarları * Kanaat Önderleri | 01.03.2023  31.12.2023 | 400 |  |  |
| 2.24 | **HALK BULUŞMALARI** | Ayda bir İlçe Emniyet Müdürü veya görevlendirdiği bir Müdür Yardımcısı tarafından dezavantajlı mahallelerde (İlçe Kaymakamının programının uygun olduğu günlerde İlçe Kaymakamının katılımıyla ) ‘’halk buluşmaları’’ gerçekleştirilecektir. | * İlçe Emniyet Müdürlüğü | * Mahalle Muhtarları | 01.03.2023  31.12.2023 | 700 |  |  |
| 2.25 | **OKU-YORUMLA-FARKINDA OL PROJESİ** | Belirlenen 30 okulla beraber tüm okullarımızda öğrenim görmekte olan öğrencilere, velilere ve diğer mahalle sakinlerine okuma alışkanlığını kazandırmak ve kitabı sevdirmek üzere ilçemizde görev yapan öğretmen yazarlarımız öğrenci,velilerle buluşturulacak ve öykü, hikâye yazma üstüne atölye çalışmaları yapacaktır***.(Her etkinlik sonrasında her okul en az 10 öğrenciden görüş ve düşüncelerini yazılı olarak bildirmesini isteyecek)*** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * Sorumlu Okul Müdürlükleri * Öğretmen yazarlarımız * Halk Kütüphanesi * STK’ler * Mahalle Muhtarları | 01.02.2022 31.12.2022 | 2100 |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.26 | **MÜZE GEZİSİ** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen dezavantajlı 30 Okul içerisinden Müze Müdürlüğü tarafından belirlenecek okul öğrencileri Müzeyi ziyaret edecektir. | * Müze   Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 600 |  |  |
| 2.27 | **KÜTÜPHANE HAFTASI ETKİNLİĞİ** | 57. Kütüphane Haftasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Belirlenecek Okul Öğrencilerine Masal Saati Dinletisi Yapılacaktır. | * Kütüphane Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürleri | 27.03.2023  31.03.2023 | 200 |  |  |
| 2.28 | **YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ** | Gerçekleştirdikleri sanat ve kültür çalışmaları ile ön plana çıkmış kişilerle, bu alanlarda yetenekli olan öğrencilerimiz bir araya getirilerek, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek ve onlara farklı kariyer planlama fırsatları sunabilmek için çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ortaya çıkan çalışmalar ilgili sosyal medya sayfalarında yayınlanacak ve kitapçık şekline getirilecektir.***.(Proje sonrasında katılan öğrenci ve ustaların görüşleri alınacak)*** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası * Tarsus Ticaret Borsası * STK’ler | 01.03.2023  31.12.2023 | 200 |  |  |
| 2.29 | **SOKAK OYUNLARI** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 30 okulun öğrencilerine unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları oynatılacaktır. | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023  01.12.2023 | 1500 |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.30 | **OKULLARDAKİ KÜTÜPHANE KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANEYİ ZİYARETİ** | Okullarda bulunan Kütüphane Kulübüne üye öğrencilerin Kütüphaneyi ziyaret ederek bilgi almaları ve daha sonra okulda kütüphaneyi tanıtmaları hedeflenmiştir. | * Kütüphane Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023  31.12.2023 | 200 |  |  |
| 2.31 | **HAYVAN BARINAĞI GEZİSİ** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen dezavantajlı mahallelerdeki ortaokullardan en az 25’şer öğrencinin Hayvan sevgisi, iyilik yapma ve canlıya değer verme bilincini kazandırmak amacıyla hayvan barınağına götürülecektir***.( Her etkinlik sonrasında 5 öğrenciden görüşlerini yazılı olarak bildirmesi istenecek)*** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * Belediye | 01.03.2023  31.12.2023 | 500 |  |  |
| 2.32 | **OKUL KONFERANSLARI** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullardaki geleceğimiz teminatı olan çocuklarımızın kültür varlığını koruma bilincinin aşılanması, yaşadığı kenti tanımasına yönelik eğitici konferanslar düzenlenecektir. | * Müze   Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 500 |  |  |
| 2.33 | **ÇAĞ’IN KULÜPLERİ GELECEĞİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE** | Dezavantajlı olarak belirlenen ortaöğretim okullarındaki Kulüp Başkanları ile Çağ Üniversitesi Öğrenci Kulüp Başkanlarının bir araya gelerek ortak etkinlikler düzenlenmesi. | * Çağ Üniversitesi | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 150 |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.30 | **ÇUGAM’LA DÜNYANIN SINIRLARINI AŞIYOR** | Dezavantajlı olarak belirlenen 3 Okuldan Belirlenecek Öğrencilerinin Bir Gününü ÇUGAM’(**Uzay Gözlem ve Uygulama Merkezi)** da Geçirmesi | * Çağ   Üniversitesi | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 150 |  |  |
| 2.31 | **GELECEĞİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÇAĞ’DA** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan Ortaöğretim 11. sınıf öğrencileri, belirli periyotlarda Çağ Üniversitesi tarafından yapılacak plan ve program doğrultusunda Üniversite yerleşkesinde zaman geçirecek, derslere girecek ve üniversite atmosferini yaşayacaktır*.(****Kampüs ziyareti sonrasında katılımcılara anket çalışması yapılacaktır.)*** | * Çağ Üniversitesi | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 150 |  |  |
| 2.36 | **KİTAP OKUMA HALKASI** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek 27 okuldan 20'şer öğrencinin katılımı ile yine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek ve ilgili kurum müdürlüğü tarafından temin edilecek kitaplar 20 gün içerisinde okunarak sorumlu kurum ziyareti ile birlikte kurum müdürü eşliğinde değerlendirilecektir. | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * Kurum Amirleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 540 |  |  |
| 2.37 | **TİYATRO OKULUMDA** | İlçemiz okullarından en az 20 okulda özellikle dezavantajlı öğrencilerden seçilecek tiyatro ekipleri kurulacak ; Rehber ve Psikolojik Danışmanlar ile Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin rehberliğinde bir tiyatro oyunu çıkaracak ve yıl sonunda da sergileyeceklerdir. | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 1000 |  |  |
| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | * **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | * **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.38 | **DOĞADA ÖĞRENİYORUM** | Her ay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek 2 okul ALATA Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret ederek burada -ağaç yaşının hesaplanması, toprak tahlili, bitki ve hayvanların doğal ortamında tanınması- gibi etkinliklerle öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanacaktır. | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * ALATA Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü * İlçe Tarım Müdürlüğü * Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | 01.03.2023 31.12.2023 | 400 |  |  |
| 2.39 | **DENE-YAP ATÖLYELERİ ZİYARETİ** | Her hafta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek 2 okulumuzdaki öğrencilerimiz farklı kategorilerde tasarım, programlama, yapay zeka, nanoteknoloji, gibi gelecekte çığır açıcı teknolojilerle ilgili faaliyette bulunan Dene-Yap atölyelerini ziyaret edeceklerdir. Öğrencilerimize bilim ve teknolojiyi sevdirmek, bu alanlardaki isteklerinİ arttırmak ve geleceğin teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 400 |  |  |
| 2.40 | **JANDARMA ÇOCUK ELELE** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen dezavantajlı mahallelerdeki okullardan her ay 1 okuldan 20 öğrenci ile yapılacak plan doğrultusunda Sportif Faaliyetlerde bulunmak, spor müsabakalarına katılmak, gençlik kampında zaman geçirmek, farklı spor dalları konusunda bilinçlendirmek ve spora özendirmek amaçlanmaktadır. *(****Faaliyet sonrası örneklem grubu (%5) ile anket çalışması yapılacaktır. Anket, toplantılara katılan vatandaşlar ile yüzyüze görüşmeler aracılığıyla yapılacaktır*)** | * İlçe jandarma Komutanlığı | * Tarsus Gençlik Kampı * İlçe Gençlik ve Spor   Müdürlüğü   * İlçe Milli Eğitim   Müdürlüğü | 01.03.2023  31.12.2023 | 300 |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 .SPORTİF FAALİYETLER** | 3.1 | **OKUL SPORLARI** | İlçe Milli Eğitim müdürlüğünce belirlenen dezavantajlı mahallelerdeki 30 okulda öğrencilere yönelik en az 2 ve ya 3 branşta okul sporları kursu açılacaktır. Eğitmenler İlçe Halk Eğitim merkezi tarafından sağlanacak, Okulların kurslarla ilgili tüm malzeme ihtiyaçları ise İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından temin edilecektir.***(Kurs sonunda her okul en az 5 öğrenciden yazılı olarak görüş ve fikirlerini paylaşmasını isteyecek)*** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi) | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023  31.12.2023 | 800 |  |  |
| 3.2 | **SPOR MÜSABAKALARI** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen dezavantajlı mahallelerdeki öğrenciler hafta sonları İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde basketbol ve voleybol müsabakalarını izlemeye götürülecektir*.****( Her etkinlik sonrasında 5 öğrenciden görüşlerini yazılı olarak bildirmesi istenecek)*** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * Sorumlu Okul Müdürlükleri * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü | 01.03.2023  31.12.2023 | 2000 |  |  |
| 3.3 | **GENİŞ ÇAPLI ORYANTİRİNG** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen dezavantajlı mahallelerdeki 27 okulumuzdan onar öğrenci ile Çamlıyayla İlçesinde geniş çaplı oryantiring faaliyeti düzenlenecektir. | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 01.03.2023  01.12.2023 | 270 |  |  |
| 3.4 | **FLOR CURLİNG**  **AKIL ZEKA OYUNLARI** | Proje kapsamında yer alan haftada 1 okula Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Flor Curling sahası kurularak bu sahada antrenörler eşliğinde öğrencilere bu spor öğretilerek oynanması sağlanacaktır. Proje kapsamında öğrencilerin hem bilişsel hem duyuşsal ve motor becerilerinin geliştirerek el ve vücut kordinasyonunun geliştirilmesi amaçlanmıştır. | * Tarsus Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 01.03.2023  31.12.2023 | 500 |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 .SPORTİF FAALİYETLER** | 3.5 | **ORYANTİRİNG EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen dezavantajlı mahallelerdeki 30 Okuldan gönüllü katılmak isteyen 25 erkek 25 kız öğrenci olmak üzere toplamda 50 öğrenciye Müze Müdürlüğü tarafından Oryantiring eğitimi verilecektir. Eğitimin ardından 1 Oryantiring yarışması düzenlenecektir. Oryantiring haritası çizimi, harita çıktısı, çocuklara madalya verilmesi ve oryantiring hakemi görevlendirme maliyeti ve organizasyonu Müze Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. | * Müze   Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Sorumlu Okul Müdürlükleri * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü | 01.03.2023 31.12.2023 | 50 |  |  |
| 3.6 | **SPOR HAYATIMIZIN HERYERİNDE** | İlçemiz 27 okulundan belirlenecek öğrencilere; Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde;  \*Jimnastik  \*Futbol  \*Basketbol  \*Voleybol  \*Güreş  \*Judo  \*Karete vb. branşlarda eğitim verilecektir. Eğitimler sonunda okullarda takım kurularak 27 okulun yer aldığı okullar arası en az 5 branşta müsabakalar düzenlenecek ve bu müsabakalarda yetenekli sporcular tespit edilip kulüplere yönlendirilecek ve kurslar sonunda Tarsus Şehir Stadında etkinlik düzenlenecektir. | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 01.03.2023  31.12.2023 | 1000 |  |  |
| 3.7 | **YAZ KURAN KURSLARINDA SPOR ETKİNLİĞİ** | Yaz Kuran Kursu öğrencilerine Müftülüğün yapacağı plan doğrultusunda, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde görevli personel tarafından Yaz Kuran Kurslarına spor etkinliği düzenlenecektir. | * İlçe Müftülüğü   (Din Hizmetleri Uzmanı, İmam Hatip, Müezzin Kayyım, K.K.Ö) | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü | 01.07.2023  01.09.2023 | 1000 |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 . DİĞER FAALİYETLER** | 4.1 | **VATANDAŞLARA ACILI VE SEVİNÇLİ GÜNLERİNDE DESTEK OLUNMASI** | Müftü, imam ve vaizler; dezavantajlı mahallelerde gerçekleşen taziye, düğün, özel gün ve programlarda vatandaşın yanında olarak sosyal destek sağlayacaklardır. | * İlçe Müftülüğü (Vaiz, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım) | * Mahalle Muhtarları | 01.03.2023  31.12.2023 | 1000 |  |  |
| 4.2 | **CUMA BULUŞMALARI** | Tarsus Kaymakamının Başkanlığında ilgili birim amirleri her hafta (dezavantajlı mahalleler öncelikli olmak üzere) cuma günü mahalle muhtarları, okul, sağlık ocağı, şehit ve gazi yakınları, maddi durumu iyi olmayan aileler, öksüz, yetim ve engelli ailelerine ziyaretlerde bulunacaklardır. | * Tarsus Kaymakamlığı | * Bütün İlgili Birim Amirleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 300 |  |  |
| 4.3 | **YENİ DOĞAN ZİYARETLERİ FAALİYETİ** | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen yeni doğan bebek sahibi dezavantajlı/ihtiyaç sahibi ailelere SYDV, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Mahalle Muhtarı hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak Bebek paketi hediye edilecektir. Faaliyet esnasında çekilecek özel bir hatıra fotoğrafı basılıp çerçeve ettirilerek bilahare ilgili kolluk birimi tarafından aileye ulaştırılacaktır. | * Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı | * Nüfus Müdürlüğü * Mahalle Muhtarları * İlçe Emniyet Müdürlüğü * İlçe jandarma Komutanlığı | 01.03.2023  31.12.2023 | 300 |  |  |
| 4.4 | **ESNAF ZİYARETLERİ** | İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından projede belirlenen mahallelerde esnaf ziyareti yapılarak genel güvenlik konularında bilgilendirme çalışması yapılacaktır. | * İlçe Jandarma Komutanlığı | * Mahalle Muhtarları | 01.03.2023  31.12.2023 | 300 |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 . DİĞER FAALİYETLER** | 4.5 | **DOĞUM GÜNÜ ZİYARETLERİ FAALİYETİ** | İlçemizde evde eğitim gören 77 öğrencimizin doğum günlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü/ ya da Şube Müdürü ve öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürü tarafından ev ziyaretleri yapılarak doğum günleri kutlanacaktır***.(Her faaliyet sonrasında doğum günü kutlanan Öğrencinin ailesinin görüşleri alınacak)*** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.03.2023 31.12.2023 | 200 |  |  |
| 4.6 | **TARSUS’A HOŞ GELDİNİZ**  **FAALİYETİ** | İlçemize diğer İl ve İlçelerden göç eden aileler İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gelmelerini takip eden ay içerisinde küçük hediyelerle ziyaret edilecek ve ailelerin ihtiyaçları belirlenerek yardımcı olunacak ayrıca bir özel anket uygulanacaktır | * İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü | * İlçe Nüfus Müdürlüğü * Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı | 01.03.2023  31.12.2023 | 500 |  |  |
| 4.7 | **OKUL HAMİLERİ FAALİYETİ** | Tarsus 'ta bulunan tüm meslek odaları dezavantajlı olarak belirlenen okullarla eşleştirilerek imzalanacak protokoller çerçevesinde hami kurum yapılacak ve yıl içerisinde de bu okulların ihtiyaç ve sorunlarıyla hami kurumlar da ilgilenecektir*.****(Faaliyet kapsamında yapılacak onarım ve benzeri faaliyetler öncesi ve sonrasında fotoğraf çekimleri yapılacak )*** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * Tüm Meslek Odaları | 01.03.2023 31.12.2023 | 30 |  |  |
| 4.8 | **YALNIZ DEĞİLSİNİZ FAALİYETİ** | İlçe Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğünün yapacağı program doğrultusunda dezavantajlı olarak belirlenen mahallelerdeki ağır derecede engelli bireylerin, İlçe Emniyet Müdürlüğü/İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ziyaret edilerek maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır. | * İlçe Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü | * İlçe Emniyet Müdürlüğü * İlçe Jandarma Komutanlığı * İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı | 01.03.2023  31.12.2023 | 1500 |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 . DİĞER FAALİYETLER** | 4.9 | **TEDBİRLİ ÇOCUKLARA EL UZATALIM** | Her ay danışmanlık, sağlık ve eğitim tedbiri olan en az 15 çocuk evlerinde Toplum Destekli Polis, Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü temsilcileri ile ziyaret edilecek çocuklara ve aileye psikolojik destek sağlanacak, çocukların tedavi süreçlerinde herhangi bir aksama olup olmadığı hakkında bilgi edinilecek, okula gitmeme nedenleri araştırılacak, eğitim-öğretim hizmetinden yararlanması, psikolojik destek ile çocuğun okulla bütünleşmesi sağlanacaktır. Çocukların yaşam kalitelerini ve bilgi becerilerini arttırmak ve sportif faaliyetlere katılımını sağlamak için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kurslarına kaydettirilecektir. | * İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü | * İlçe Emniyet Müdürlüğü * İlçe Jandarma Komutanlığı * İlçe Sağlık Müdürlüğü * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 01.03.2023  31.12.2023 | 150 |  |  |
| 4.10 | **MUHTARLIKLAR ARASI FUTBOL TURNVASI** | \*Proje kapsamındaki mahalle muhtarlarının aracılığıyla o mahlleler de yaşayan 10-12 yaş arası çocuklarala futbol takımı oluşturularak müsabakalar düzenlenecektir. | * İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü | * Mahalle Muhtarlıkları | 01.03.2023  31.12.2023 | 400 |  |  |
| 4.11 | **MUM IŞIĞI** | Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Tarafından yapılacak plan doğrultusunda yıl boyunca her ay 2 öksüz ve yetim çocuğumuzun doğum günleri Kurum Amirleri Tarafından kutlanacaktır. Hediye ve pasta SYDV tarafından karşılanacaktır. | * İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü | * Sosyal Yardımlaşma Vakfı * İlçe Protokolü ve Kurum Amirleri | 01.03.2023  31.12.2023 | 20 |  |  |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN**  **KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 . DİĞER FAALİYETLER** | 4.12 | **KOMŞU KOMŞU BİZ GELDİK FAALİYETİ**  **(KURUM AMİRLERİNİN YAŞLI VE ENGELLİLERLE BULUŞMASI)** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 30 okulun idareleri (Mahalle Muhtarları veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından) mahallelerinde yaşayan engelli ve yaşlı bireyleri tespit edip engelliler ve yaşlılar haftasında bu bireyleri evlerinde ziyaret ederek okullarında yapacakları etkinliklere davet edecek ve ağırlayacaklardır. Bu etkinliklere Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak plan doğrultusunda bütün İlçe Protokolü ve Kurum Amirleri sırayla birer okul etkinliğine katılacaktır. ***(Her okul etkinlik sonrasında en az 5 katılımcının görüşlerini alacak)*** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * İlçe Protokolü ve Kurum Amirleri * Sorumlu Okul Müdürlükleri * Mahalle Muhtarları | 01.03.2023  31.12.2023 | 10000 |  |  |
| 4.13 | **KOMŞU KOMŞU BİZ GELDİK FAALİYETİ**  **(OKULLARIN KENDİ MAHALLELERİNDEKİ YAŞLI VE ENGELLİLERLE BULUŞMASI)** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 30 okulun idareleri her ay 1 yaşlı,1 engelli ve 1 yoksul aile ziyaretinde bulunacak ve onların ihtiyaçlarını tespit ederek yetkili mercilere bildirecektir.**(*Yetkili mercilere bildirilen ihtiyaçların durumu 3 ve 6 aylık aralıklarla sorumlu okul müdürlükleri tarafından kontrol edilecek)*** | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | * Sorumlu Okul Müdürlükleri * Mahalle Muhtarları * Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı | 01.03.2023  31.12.2023 | 2700 |  |  |
| 4.14 | **KIZILAY TARAFINDAN HAFTADA 5 AİLEYE YARDIM** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen dezavantajlı mahallelerdeki 30 okulun öğrenci ve velilerinden ihtiyaç sahibi olan hafta da 5 aileye gıda ve giyim yardımı yapılacaktır. | * Kızılay | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 01.03.2023  31.12.2023 | 252 |  |  |
| 4.15 | **ÇALIŞTAY** | Göçten kaynaklanan sorunlar ve sosyal uyumla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Tarsus Kent Konseyi tarafından Üniversitelerle ortak bir çalıştay düzenlenecek ve sonuçlar raporlaştırılarak 2023 yılının eylem planında değerlendirilip kullanılacaktır. | * Tarsus Kent Konseyi * Tarsus Üniversitesi | * Üniversiteler | 01.10.2023 31.12.2023 | 50 |  |  |

Yukarıda yazılı 4 (dört) başlık altında toplam 82 (sekseniki) adet ana faaliyet ve bu faaliyetlere bağlı alt faaliyet ve projelerden oluşan Tarsus 2022 yılı Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi Eylem Planı, Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi Koordinasyon Kurulu Üyelerinin oybirliği ile uygun görülüp kabul edilerek 2022 yılında uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır.

BAŞKAN

Kadir Sertel OTCU

Kaymakam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÜYE | ÜYE | ÜYE |
| Prof. Dr. Orhan AYDIN  Rektör | Ali GARANLI  Emniyet Müdürü | Mehmet GÜLER  Jandarma Komutanı |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ÜYE | ÜYE | ÜYE |
| Mehmet METİN  Milli Eğitim Müdürü | Memet ÖZTÜRK  Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü | Hüseyin ÇELİK  Sosyal Hizmetler Müdürü |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ÜYE |  |  |
| Ali CAN  Müftü |  |  |
|  |  |  |