|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| **1. EĞİTİM FAALİYETLERİ** | 1.7 | **SINAV KAYGISIYLA BAŞA ÇIKIYORUM** | Projede yer alan 2 ortaöğretim okulu öğrencilerine, sosyal hizmet alanından Öğr. Gör. Oğuzhan Çavuşoğlu tarafından Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yöntemleri eğitimi verilecektir. Eğitimden önce kaygı düzeyini belirlemek için kaygı ölçeği uygulanacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 400 | **268** | % 67 |
| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| **1. EĞİTİM FAALİYETLERİ** | 1.12 | **GENÇLER İÇİN FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ** | Projede yer alan 2 Ortaöğretim Okulu Öğrencilerine Bankacılık ve Finans alanından Öğr. Gör. Dilara DEMİREZ tarafından eğitim verilecektir. **(Eğitim öncesinde finansal okuryazarlık düzeyini belirlemek için ön test uygulanacaktır. Aynı test eğitim sonrasında da uygulanarak sonuçları proje paydaşları ile paylaşılacaktır. )** | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 400 | 462 | % 116  |
| 1.13 | **GENÇLERE DRAMA İLE İLKYARDIM EĞİTİMİ** | Projede yer alan Yenice Şehit Hüseyin Aytürk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden belirlenecek 20 öğrenciye sertifikalı ilkyardım eğitimi Çocuk Gelişim alanından Öğr. Gör. Rana RUDVAN ve İlk yardım ve Acil Hizmetleri alanından Öğr. Gör. Ayşe TAZEGÜL tarafından verilecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 20 | 51 | % 255 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.30 | **ÇAĞ’IN KULÜPLERİ GELECEĞİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE** | Projede yer alan ortaöğretim okullarındaki Kulüp Başkanları ile Çağ Üniversitesi Öğrenci Kulüp Başkanlarının bir araya gelerek ortak etkinlikler düzenlenmesi amaçlanmıştır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 150 | 221 | % 148 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 .SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER** | 2.31 | **GELECEĞİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÇAĞ’DA** | Projede yer alan Ortaöğretim 11. sınıf öğrencileri, belirli periyodlarda Çağ Üniversitesi tarafından yapılacak plan ve program doğrultusunda Üniversite yerleşkesinde zaman geçirecek, derslere girecek ve üniversite atmosferini yaşayacaktır. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.04.202431.12.2024 | 150 | 391 | % 261  |
|  | 4.20 | **BİLİNÇLİ EBEVENYLERLE DÜŞÜNCESİ ÖZGÜRLEŞEN ÇOCUKLARA** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle belirlenen Yenice Atatürk Anaokulu çocukları ve aileleriyle Öğretim Görevlisi Neriman BESLEM ve Çocuk Gelişimi Programı öğrencileriyle Eğitici Oyuncak Yapımı ve Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi eğitimi verilecektir. **(Faaliyet sonrası örneklem grubuyla (%5) yüz yüze görüşme ile ya da anket yapılarak değerlendirilecektir.)** | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.04.202431.12.2024 | 50 | 130 | % 260 |

| **FAALİYET KONUSU** | **NO** | **FAALİYETLER** | **FAALİYET YÖNTEMİ VE HEDEF KİTLE** | **SORUMLU KURUM/EKİP/KİŞİ** | **İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KAMU KURUM VE KURULUŞLAR /STK’LER** | **SÜRE** | **HEDEFLENEN****KİŞİ SAYISI** | **ULAŞILAN KİŞİ SAYISI** | **GERÇEKLEŞME YÜZDESİ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.22 | OYUNCAK KÖPRÜSÜ, GÖNÜLDEN GÖNÜLE | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen anaokullarının oyuncak ihtiyaçları, gönüllü okullardan ve Çağ Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Sorumlu Okul Müdürlüğü

**\*Çağ Üiversitesi** | 01.10.202431.12.2024 | 150 | 150 | %100 |
| 4.23 | **AİLE İLE MASAL YOLCULUĞU** | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ana sınıfı ve 1.sınıf öğrencilerine yönelik, aile katılımıyla her hafta bir masal okuma ve calandırma etkinliği yapılacaktır. | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 | * Sorumlu Okul Müdürlüğü
* **\*Çağ Üiversitesi**
 | 01.10.202431.12.2024 | 300 | 359 | %119,67 |
| 4.25 | **ÇAĞ’IN KÜTÜPHANE YOLCULUĞU** | Okul kütüphanesi kurma projesinin amacı, öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve araştırma yapma becerilerini desteklemektir. Aynı zamanda, öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerini güçlendirmeyi, bilgiye ulaşma ve onu değerlendirme yeteneklerini artırmayı hedeflemektedir.Bu proje, öğrencilere kitap sevgisini aşılamak, onların kültürel ve akademik gelişimine katkıda bulunmak, yaratıcılığı ve entelektüel merakı teşvik etmek için önemli bir adım olacaktır. | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sorumlu Okul Müdürlükleri | 01.10.202430.11.2024 | 450 | 450 | % 100 |
|  | 4.26 |  **ÇAĞ’IN KİTAP KÖPRÜSÜ** |  Okul kütüphanesi kurma projesinin gerekçesi şu temel noktalara dayanır:Bilgiye Erişim İhtiyacı: Öğrencilerin güvenilir, çeşitli ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşmasını sağlamak önemlidir. Kütüphaneler, öğrenim süreçlerinde rehberlik eden kaynaklar sunar.Okuma Alışkanlığı Kazandırma: Birçok öğrenci kitaplara erişim zorluğu çekebilir. Kütüphaneler, okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olur ve onların dil becerilerini, eleştirel düşünme ve analitik yeteneklerini geliştirir.Eğitimde Eşitlik Sağlama: Maddi imkânı olmayan öğrencilerin, diğer öğrencilerle eşit seviyede bilgiye ulaşabilmesi için kütüphaneler fırsat eşitliği sunar.Kültürel ve Akademik Gelişim: Kütüphaneler, sadece ders kitapları değil, aynı zamanda kültürel eserler ve edebi çalışmalar sunarak öğrencilerin genel kültürlerini ve sosyal farkındalıklarını artırır.Araştırma ve Sorgulama Becerilerini Geliştirme: Kütüphaneler, öğrencilerin araştırma yapma, bilgiyi sorgulama ve analiz etme becerilerini geliştirmek için gerekli araçları sağlar.Dijital Okuma ve Araştırma Kültürü: Teknoloji ile birlikte dijital kaynaklara da yer verilerek öğrencilere dijital okuma ve araştırma alışkanlıkları kazandırılabilir. | * Çağ Üniversitesi
 | * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
* Sorumlu Okul Müdürlükleri
 | 01.11.202430.12.2024 | 900 | 900 | % 100 |

 Yukarıda yazılı 4 (dört) başlık altında toplam 74 (Yetmiş dört) adet ana faaliyet ve bu faaliyetlere bağlı alt faaliyet ve projelerden oluşan Tarsus 2024 yılı Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi Eylem Planı, Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi Koordinasyon Kurulu Üyelerinin oybirliği ile uygun görülüp kabul edilerek 2024 yılında uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır.

BAŞKAN

Mehmet Ali AKYÜZ

Kaymakam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÜYE | ÜYE | ÜYE |
| Prof. Dr. Orhan AYDINRektör | İhsan YALÇINKAYAEmniyet Müdürü | Mehmet GÜLERJandarma Komutanı |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ÜYE | ÜYE | ÜYE |
| Mehmet METİNMilli Eğitim Müdürü | Memet ÖZTÜRKGençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü | Hüseyin ÇELİKSosyal Hizmetler Müdürü |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ÜYE |  |  |
| Murat AKÇAYMüftü |  |  |
|  |  |  |